	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:            /KH-UBND


	           Thanh Hoá, ngày       tháng    năm 2021


KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số 
giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa

PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Y TẾ - DÂN SỐ GIAI ĐOẠN 2016-2020

I. Đặc điểm tình hình
Thanh Hoá là tỉnh Bắc Trung Bộ, có diện tích tự nhiên 11.168 km2, dân số trung bình là 3,6 triệu người; có 27 huyện, thị và thành phố, với 559 xã, phường và thị trấn; có 3 vùng sinh thái đặc trưng là đồng bằng ven biển, trung du và miền núi. Miền núi có 11 huyện với trên 1,1 triệu dân; Miền đồng bằng ven biển có 5 huyện, thị xã vùng bãi ngang (Thị xã Nghi Sơn, các huyện: Hoằng Hóa, Quảng Xương, Hậu Lộc và Nga Sơn). Trên địa bàn có nhiều dân tộc sinh sống, nhưng chủ yếu có 7 dân tộc là Kinh, Mường, Thái, Thổ, Dao, Mông, Khơ Mú. Người Kinh chiếm 81,7% dân số toàn tỉnh và có địa bàn phân bố rộng khắp, các dân tộc khác có dân số và địa bạn sống thu hẹp hơn.

Trong những năm qua, tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Nổi bật là kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian dài, tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP) trên địa bàn giai đoạn 2011 - 2020 đạt 10,3%, trong đó giai đoạn 2016 - 2020 đạt 12,1%, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ và trong nhóm các tỉnh dẫn đầu của cả nước. Năm 2019, quy mô nền kinh tế tăng 3,9 lần so với năm 2010; tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP) đạt mức 2.325 USD, tăng 2,9 lần so với năm 2010; thu ngân sách tăng nhanh; từng bước trở thành một cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.

Văn hoá - xã hội đạt nhiều tiến bộ; giải quyết việc làm đạt kết quả tốt; an sinh xã hội được bảo đảm; thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, tỉ lệ hộ nghèo giảm mạnh, nhất là ở vùng miền núi và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được quan tâm thực hiện; hoạt động của bộ máy hành chính từng bước được đổi mới theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quốc phòng, an ninh được tăng cường, biên giới của Tổ quốc được bảo vệ vững chắc.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Kế hoạch phát triển ngành Y tế giai đoạn 2016-2020; đứng trước nhiều khó khăn, thử thách như: cơ sở vật chất, trang thiết bị một số đơn vị còn thiếu, chất lượng nhân lực chưa cao; Chất lượng dịch vụ tại tuyến y tế cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu; Tỷ lệ khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tật; quản lý các bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng còn thấp; Chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh được nâng lên nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người dân, có sự chênh lệch giữa các tuyến, các vùng …, đặc biệt là đại dịch COVID-19 xảy ra vào đầu năm 2020, tuy nhiên, ngành Y tế đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành đạt và vượt kế hoạch 100% các chỉ tiêu được giao. Nhiều chỉ tiêu đã về đích sớm như: Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đạt 92% năm 2019 (chỉ tiêu Đại hội là 70%), số giường bệnh/10.000 dân năm 2019 đạt 36 giường bệnh/10.000 dân (chỉ tiêu Đại hội là 28,4), số bác sĩ/10.000 dân đạt 11,0 bác sĩ/10.000 dân (chỉ tiêu Đại hội là 10,0).
Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu về Y tế - Dân số, giai đoạn 2016-2020: Chi tiết phụ lục I kèm theo.
II. Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020
1. Mục tiêu chung
Đánh giá kết quả thực hiện 5 năm tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Thanh Hóa;

2. Mục tiêu cụ thể
- Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đến hết năm 2020.

- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc; đề xuất nhiệm vụ cơ bản xây dựng kế hoạch và các giải pháp triển khai giai đoạn 2021-2025.

3. Về quản lý, điều hành chương trình các dự án
3.1. Trung ương:

- Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017;
- Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 706/QĐ-BTC ngày 23/4/2019 của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020.

3.2. Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Quyết định số 3787/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 về việc thành lập Ban quản lý Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thanh Hóa;

- Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 30/01/2018 về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020, tỉnh Thanh Hóa.


4. Kết quả thực hiện của các Dự án
4.1. Dự án 1: Phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và một số bệnh không lây nhiễm phổ biến
4.1.1. Hoạt động phòng, chống lao

Toàn tỉnh có 32 tổ chống lao trong đó có 27 tổ chống lao huyện, 4 trại giam và 01 trung tâm cai nghiện ma túy; mỗi tổ chống lao đều có cán bộ chuyên trách lao, cán bộ xét nghiệm; phòng xét nghiệm lao đạt tiêu chuẩn.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình phòng, chống lao đã đạt được tất cả các chỉ tiêu, trong đó, tỷ lệ mắc lao/100.000 dân số năm 2020 đạt 66 (chỉ tiêu <131).

Công tác phòng, chống lao tiếp tục được duy trì chặt chẽ ở 100% xã, phường, thị trấn. Số bệnh nhân lao được phát hiện giảm dần qua các năm. Năm 2020, tổ chức khám sàng lọc trong cộng đồng phát hiện 2.405 bệnh nhân mắc lao mọi thể, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2015.

4.1.2. Hoạt động phòng, chống phong

Duy trì khám tiếp xúc tại các thôn, bản trong xã, huyện lồng ghép vào hoạt động y tế khác, tập trung khám tại các xã hiện đang có người bệnh quản lý. Năm 2020, tổ chức khám tiếp xúc, khám tại các cụm dân cư, khám lồng ghép cho 278.925 người tăng 28,14% so với năm 2016, đã phát hiện 5 bệnh nhân phong mới trong giai đoạn 2016-2020; 100% bệnh nhân phong được đa hóa trị liệu đúng phác đồ của WHO.
Năm 2019, quản lý và theo dõi điều trị 166 bệnh nhân phong trên địa bàn, trong đó, số bệnh nhân loét lỗ đáo 114 bệnh nhân, số bệnh nhân được chăm sóc mắt 01 bệnh nhân. Năm 2020, quản lý và theo dõi điều trị 157 bệnh nhân phong, trong đó, số bệnh nhân loét lỗ đáo 98 bệnh nhân.

Tăng cường công tác tuyên truyền tại các cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Hướng dẫn bệnh nhân tự chăm sóc bản thân như chăm sóc lỗ đáo, bàn chân, bàn tay, mắt bị mất cảm giác, để phòng tránh tàn tật nâng lên. 

4.1.3. Hoạt động phòng, chống sốt rét
 Công tác phòng chống sốt rét đã được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, phương châm chỉ đạo là chủ động tích cực, bám sát địa bàn, tổ chức giám sát tốt, điều trị tích cực nhằm đạt được mục tiêu ba giảm: Giảm số vụ dịch, giảm mắc, giảm tử vong. Tiếp tục đạt chỉ tiêu 3 giảm, tình hình sốt rét ổn định. Năm 2016, tỷ lệ bệnh nhân mắc sốt rét /1.000 dân số là 0.083, giảm dần qua từng năm, năm 2020, tỷ lệ thực hiện 0,0005. Liên tục 5 năm qua không có tử vong do sốt rét.
4.1.4. Hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết
Khống chế không để bùng phát dịch, luôn đạt được mục tiêu tỷ lệ mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân theo kế hoạch hàng năm, không có ca bệnh tử vong do sốt xuất huyết. Hoạt động giám sát dịch tễ được thực hiện thường xuyên. Hoạt động xử lý dịch được triển khai kịp thời ngay khi phát hiện ổ dịch nhỏ, có sự phối hợp giữa cán bộ tuyến tỉnh, huyện và xã phường, hạn chế tối đa nguy cơ dịch lây lan trong cộng đồng. Hệ thống báo cáo phần mềm bệnh truyền nhiễm góp phần quan trọng trong việc quản lý, giám sát bệnh nhân và triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch tại cộng đồng.

4.1.5. Hoạt động bảo vệ sức khỏe tâm thần
Hàng năm, tổ chức triển khai thực hiện việc khám, làm hồ sơ bệnh án và đưa vào quản lý điều trị theo Kế hoạch đặt ra. Năm 2020, tỷ lệ bệnh nhân được quản lý, điều trị và phục hồi chức năng tại cộng đồng tại xã/phường triển khai đạt 85%. 
Năm 2020, quản lý bệnh nhân tâm thần phân liệt, động kinh và trầm cảm của 404 xã, phường, thị trấn, đã triển khai, bảo vệ sức khỏe tâm thần cồng đồng, gồm 14.427 bệnh nhân, trong đó (Động kinh 2.045 bệnh nhân/399 xã, tâm thần phân liệt 10.109 bệnh nhân/399 xã và trầm cảm 2.273 bệnh nhân/35 xã).

Hiện đang quản lý cấp thuốc điều trị cho bệnh nhân tâm thần phân liệt, động kinh và trầm cảm của 108 xã mới triển khai từ 2013 đến nay với 6.958 bệnh nhân, trong đó: Động kinh 4.049 bệnh nhân, tâm thần phân liệt 1.605 bệnh nhân và trầm cảm 1.304 bệnh nhân.

Giai đoạn 2016-2020, đã triển khai công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe tâm thần tại 48 xã. Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho các cán bộ y tế thôn bản và cán bộ trung tâm y tế các huyện, thị, thành phố.
Ngoài kết quả đạt được nêu trên, mặc dù đã có sự tiến bộ về nhận thức của xã hội về công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần, nhưng một bộ phận không nhỏ người dân nhất là vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có quan niệm sai, mặc cảm, kỳ thị cho rằng người bệnh tâm thần là do ma quỷ gây nên. Vì vậy, khi người nhà, người thân bị bệnh vẫn giấu không đi chữa trị hoặc chữa trị bằng phương pháp thiếu khoa học, mê tín làm cho người bệnh tâm thần được phát hiện, quản lý, điều trị thấp hơn nhiều so với thực tế. Ngoài ra, phần lớn bệnh tâm thần là mãn tính, người bệnh mắc bệnh nhiều năm, gia đình người bệnh có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, ít có khả năng quan tâm và phối hợp với các nhân viên y tế trong việc chăm sóc điều trị. Mặt khác, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức tâm thần cộng đồng cho nhân nhân trong tỉnh điều kiện địa bàn rộng, dân số đông, địa hình phức tạp. Toàn tỉnh có 11 huyện miền núi gồm nhiều dân tộc, 5 huyện bãi ngang, cán bộ chuyên khoa tuyến huyện thiếu. Nguồn kinh phí trung ương cấp dành cho chương trình rất hạn chế và không có nguồn đối ứng từ ngân sách địa phương, do đó, giai đoạn 2016-2020, tỉ lệ duy trì tỷ lệ xã, phường quản lý bệnh nhân tâm thần phân liệt, bệnh nhân động kinh, bệnh nhân rối loạn trầm cảm không đạt được mục tiêu đề ra.
4.1.6. Hoạt động phòng, chống ung thư


Giai đoạn 2016-2018, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn phòng, chống bệnh ung thư cho các cán bộ y tế xã và tập huấn công tác phòng chống ung thư cho các hội viên Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh. 

Hàng năm, tổ chức khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung trong cộng đồng. Lập hồ sơ theo dõi, quản lý và tư vấn cách phòng, chống bệnh ung thư, các yếu tố, dấu hiệu cảnh báo nguy cơ cho người bệnh, cộng đồng và hướng điều trị. Năm 2019-2020, tổ chức khám sàng lọc, phát hiện sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung cho 2.238 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại các huyện trên địa bàn tỉnh. Trong đó, phát hiện 38 trường hợp có tổn thương nghi ngờ đã được tư vấn điều trị, tư vấn sàng lọc các xét nghiệm tế bào học.
4.1.7. Hoạt động phòng, chống tim mạch


Hàng năm, tổ chức khám sàng lọc phát hiện sớm, quản lý người bị tăng huyết áp tại cộng đồng; truyền thông cho cộng đồng các dấu hiệu cảnh báo nguy cơ. Năm 2019-2020, tổ chức khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh tăng huyết áp, tim mạch cho 3.200 người tại 4 huyện Quảng Xương, Yên Định, Lang Chánh và Bá Thước, trong đó, phát hiện và tư vấn, hướng dẫn chuyên môn cho 883 người bị bệnh tăng huyết áp (chiếm tỉ lệ 27,6%).
4.1.8. Hoạt động phòng, chống bệnh đái tháo đường và phòng, chống các rối loạn do thiếu Iốt
Hàng năm, hưởng ứng Ngày quốc gia phòng chống bướu cổ và các rối loạn do thiếu I-ốt (2/11), ngày Thế giới phòng chống bệnh đái tháo đường (14/11), nhiều hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức phòng, chống bướu cổ, các rối loạn do thiếu I-ốt và phòng chống bệnh đái tháo đường được triển khai. 
Giai đoạn 2016-2020, thường xuyên thực hiện khám sàng lọc bướu cổ cho trẻ em lứa tuổi học đường, trong đó, năm 2019, khám 11.514 trẻ có tỷ lệ bướu cổ là 4,2%, năm 2020, khám 4.757 trẻ có tỷ lệ bướu cổ là 5,8%. 


Hằng năm, tổ chức thực hiện tư vấn và tiến hành khám sàng lọc đái tháo đường và tiền đái tháo đường tại một số cơ sở trên địa bàn tỉnh. Năm 2020, tỷ lệ tiền đái tháo đường ở người 30 - 69 tuổi là 6%, tỷ lệ đái tháo đường ở người 30 - 69 tuổi là 9,5%, đạt chỉ tiêu đề ra. 
4.1.9. Hoạt động phòng, chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản

Giai đoạn 2016-2020, thành lập 01 câu lạc bộ bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản và tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng quý. Hàng năm, ngoài các chiến dịch truyền thông phòng chống BPTNMT&HPQ, tổ chức các họat động khám sàng lọc bệnh hen phế quản, COPD trong cộng đồng để kịp thời phát hiện và tư vấn điều trị cho các bệnh nhân, qua đó, góp phần nâng cao tỷ lệ người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính được phát hiện ở giai đoạn sớm trước khi có biến chứng (Năm 2020 là 35,7% tăng so với cùng kỳ năm 2016, đạt mục tiêu đề ra); tỷ lệ người bệnh hen phế quản được điều trị đạt kiểm soát hen và kiểm soát hen hoàn toàn tăng lên. 
4.1.10. Hoạt động y tế trường học


Giai đoạn 2018-2020, đã thực hiện lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe cho 845.249 học sinh của 2.234 trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Triển khai một số hoạt động phòng cận thị, cong vẹo cột sống, thừa cân, béo phì, bệnh răng miệng, rối loạn tâm thần học đường, tẩy giun cho học sinh, trong đó, thực hiện 815.915 lượt truyền thông về giáo dục sức khỏe, tư vấn sức khỏe học đường thông qua loa phát thanh của các trường. Tổ chức kiểm tra giám sát đánh giá hoạt động chăm sóc sức khỏe, điều kiện vệ sinh trường học tại một số trường điểm trên địa bàn. Trong năm học vừa qua, tình hình bệnh tật trường học có 11.148 học sinh mắc suy dinh dưỡng, 11.405 học sinh thừa cân, béo phì, 52.448 mắc bệnh răng miệng, 17.290 học sinh mắc bệnh về mắt, 110 học sinh mắc bệnh tâm thần - thần kinh.
(Chi tiết phụ lục II kèm theo)
4.2. Dự án 2: Tiêm chủng mở rộng
Tiếp tục duy trì và bảo vệ thành quả hoạt động tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh như: bảo vệ thành quả thanh toán Bại liệt; duy trì thành quả loại trừ uốn ván sơ sinh; Các hoạt động tiêm chủng mở rộng được triển khai thường xuyên hàng tháng tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Hàng năm, kết quả tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh thường xuyên đạt và vượt mức kế hoạch như: Tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt trên 95%, tỷ lệ tiêm vắc xin VGB cho trẻ trong vòng 24h sau đạt từ 80% trở lên; tỷ lệ tiêm vắc xin VNNB B mũi 3, tiêm vắc xin MR, vắc xin DPT thường xuyên đạt trên 90%, tỷ lệ tiêm vắc xin uốn ván cho phụ nữ mang thai thường trên 80% ... Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, năm 2020, tỉ lệ phụ nữ có thai được tiêm uốn ván đạt 87,5%, không đạt so với mục tiêu đề ra (>90%).
Chuyển đổi thành công và đưa thêm một số loại vắc xin mới vào chương trình tiêm chủng mở rộng như: vắc xin Combe Five, SII (vắc xin thành phần DPT-VGB-Hib); vắc xin bại liệt uống 2 typ bOPV (thay thế tOPV); đưa vắc xin bại liệt bất hoạt (IPV) vào tiêm chủng thường xuyên hàng tháng; vắc xin viêm não Nhật Bản B chuyển từ tiêm chiến dịch sang tiêm chủng thường xuyên hàng tháng …
(Chi tiết phụ lục III kèm theo)
4.3. Dự án 3: Dân số và phát triển
4.3.1. Hoạt động Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
a. Quy mô dân số và mức sinh

Quy mô dân số lớn và vẫn tiếp tục tăng tạo cho tỉnh có một nguồn lao động dồi dào, song lại là gánh nặng cho việc giải quyết việc làm và đào tạo nhân lực. 

Giai đoạn 2016-2020 dân số Thanh Hóa tăng thêm 136.692 người. Trung bình mỗi năm tăng 27.300 người (so với giai đoạn 2011-2015 bình quân mỗi năm tăng trên 30.000 người).


Mức giảm sinh bình quân hàng năm 0,1 ‰; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên luôn giữ mức dưới 1%, đạt mục tiêu đề ra.
Tổng tỷ suất sinh (Số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) của Thanh Hóa năm 2020 là 2,32 con (năm 2019 là 2,54 con).
Năm 2020, tỷ lệ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 66%, thấp hơn so với mục tiêu đề ra 75,5%.
b. Cơ cấu dân số

Cơ cấu dân số vàng: Từ năm 2009, cơ cấu dân số tỉnh ta bước vào giai đoạn "cơ cấu dân số vàng". Năm 2019, tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động chiếm tới 65,9% dân số, tương ứng với gần 2,4 triệu người trong tuổi lao động. Đây là nguồn lao động dồi dào, nếu được sử dụng hợp lý sẽ là một cơ hội lớn cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Bên cạnh đó số người già từ 60 tuổi trở lên chiếm khoảng 14,1%, trên 65 tuổi chiếm 9,5% điều đó cho thấy, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đời sống người dân ngày càng được nâng lên, vì vậy mặc dù vẫn đang ở thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” nhưng tốc độ già hóa dân số tỉnh đang tăng nhanh và sẽ bước vào giai đoạn dân số già và bài toán an sinh xã hội, chăm sóc người cao tuổi đang đặt ra nhiều thách thức.

Thanh Hóa là một trong các tỉnh có tỷ số giới tính khi sinh cao trong cả nước. Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng bằng các hoạt động can thiệp song tỷ số giới tính khi sinh vẫn còn ở mức cao 114 trẻ nam/100 trẻ nữ năm 2020 (so với năm 2016 là 115/100) và dự kiến phải đến năm 2030 tỷ số này mới có thể được khống chế.
c. Chất lượng dân số

Việc nâng cao chất lượng dân số được các cấp, các ngành quan tâm lồng ghép triển khai thực hiện. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện, tuổi thọ, trình độ học vấn được nâng lên... 
Chỉ tiêu bà mẹ mang thai được tuyên truyền, tư vấn sử dụng viên sắt chống thiếu máu đảm bảo sức khoẻ cho bà mẹ và trẻ sơ sinh đạt 85%, quản lý thai sản trước và sau sinh được chú trọng. Do vậy, tỷ lệ tử vong mẹ hàng năm đều giảm.
Hoạt động sàng lọc trước sinh và sơ sinh được chú trọng. Đến nay đã có 30% số bà mẹ mang thai và 60% số trẻ em sinh ra được tầm soát, chẩn đoán, can thiệp và điều trị một số bệnh thường mắc ở trẻ bị mắc các bệnh bẩm sinh. Tuổi thọ bình quân đạt 73,3 tuổi.
Đề án Can thiệp giảm tỷ lệ mắc bệnh Thalassemia tại cộng đồng; Mô hình khám sức khỏe và tư vấn tiền hôn nhân và Nâng cao chất lượng dân số vùng dân tộc ít người đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương.

d. Phân bố dân cư

Dân cư phân bố không đều, tập trung đông ở thành phố, các thị xã, thị trấn, thị tứ, các khu công nghiệp và các huyện vùng đồng bằng. Tỷ lệ dân số đô thị chiếm 14,9%, nông thôn 85,1%.

Tình hình di dân vẫn diễn ra phức tạp và khó lường. Trung bình mỗi năm số lượng người di cư khoảng 15.000 - 20.000 người (so với trước đây số lượng di cư khoảng 25.000 - 30.000 người). Di dân chủ yếu từ nông thôn ra thành thị và các khu công nghiệp phát triển làm tăng dân số cơ học, áp lực lớn về kinh tế - xã hội đối với đô thị và đặt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý dân số.

4.3.2. Hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản

Tăng cường đào tạo kỹ năng cho người đỡ đẻ và hồi sức cấp cứu sản khoa cho cán bộ y tế làm công tác sản khoa, chăm sóc sơ sinh, truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản; công tác quản lý thai nghén đạt 98,3%; Tỷ lệ % phụ nữ đẻ được khám thai ≥ 3 lần trong 3 thai kỳ đạt mục tiêu đề ra; Tỷ lệ bà mẹ được khám sau đẻ đạt 99,3%. Triển khai đào tạo cập nhật chăm sóc sớm thiết yếu cho bà mẹ và trẻ sơ sinh ngay và sau khi sinh theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế.

(Chi tiết phụ lục IV kèm theo)
4.3.3. Hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em
Công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em được quan tâm theo định hướng của Bộ Y tế, với phương châm dự phòng chủ động, tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân, nhằm thay đổi hành vi chăm sóc dinh dưỡng trẻ nhỏ, đẩy mạnh xã hội hoá công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Hàng năm triển khai các hoạt động chiến dịch ‘‘Ngày vi chất dinh dưỡng’’ đợt 1 và 2 đạt kết quả cao. Lồng ghép với các chương trình khác như: Tẩy giun, công tác phòng chống dịch để triển khai các hoạt động dinh dưỡng tại cộng đồng. Tổ chức cho trẻ uống Vitamin A; Số trẻ từ 6 - 60 tháng trong 2 đợt đạt trên 95% (Năm 2020, thực hiện 98,7% thấp hơn 0,3% so với mục tiêu đề ra là >99%); Số bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng được uống Vitamin A đạt 91,4% năm 2020 (Mục tiêu đề ra là ≥ 70). Tổ chức điều tra tình trạng dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi cho 1.530 trẻ và phỏng vấn kiến thức của bà mẹ có con dưới 5 tuổi về chăm sóc trẻ ốm và tình hình tử vong trẻ em dưới 5 tuổi tại 30 cụm.

Giai đoạn 2016-2020, hàng năm, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng về cân nặng/tuổi, chiều cao/tuổi đã giảm dần, năm 2020, thực hiện lần lượt 14,6% và 26,3%, tuy nhiên, chưa đạt so với mục tiêu đề ra là 13% và <21,8%.
4.4. Dự án 4: An toàn thực phẩm
Triển khai kế hoạch hành động cụ thể, phối hợp liên ngành có hiệu quả, định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đặc biệt phục vụ dịp tết, ngày lễ và thực hiện tháng hành động vì chất lượng VSATTP (CLVSATTP) trên địa bàn.

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hoạt động kiểm tra, giám sát nhất là trong dịp hè, dịp tết Trung thu, tết cổ truyền, các tụ điểm đông người, các khu công nghiệp có bếp ăn tập thể, nơi diễn ra các lễ hội, nơi tổ chức hiếu, hỷ ... 
Công tác kiểm soát, ngăn ngừa sử dụng chất cấm, kiểm soát dư lượng hóa chất, kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật đã được các tích cực triển khai thực hiện; chủ động lấy mẫu để giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, kịp thời ngăn chặn các sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn lưu thông trên thị trường.
Từ năm 2016-2020, đã lấy 1.315 mẫu thực phẩm nông sản để giám sát.

Tỷ lệ số vụ ngộ độc tập thể từ 30 người mắc/vụ trung bình giai đoạn 2016-2020 giảm 28,5% so với trung bình giai đoạn 2011-2015, đạt mục tiêu đề ra. 
(Chi tiết phụ lục V kèm theo)
4.5. Dự án 5: Phòng chống HIV/AIDS
Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng được kiểm soát và giảm số người nhiễm mới; tiếp tục mở rộng các cơ sở cấp phát thuốc tại cộng đồng. Dịch HIV/AIDS có xu hướng giảm các ca nhiễm HIV mới trong các năm gần đây, số nhiễm HIV phát hiện chính ở nhóm người nghiện chích ma túy (64,3%), tập trung ở nam giới (78,2%) và trong độ tuổi 20-39 tuổi (85%). Các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi đã được triển khai trên toàn tỉnh với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Tuyến tỉnh: phối hợp với các báo Thanh Hóa, báo Sức khỏe đời sống đưa tin bài kịp thời về các sự kiện hoạt động phòng, chống HIV/AIDS toàn tỉnh; quân dân y phối hợp trong truyền thông ở các khu vực cửa khẩu biên giới; Tuyến huyện: truyền thông qua các mô hình hoạt động của nhân viên y tế thôn bản; nhân viên tiếp cận cộng đồng qua các lớp tập huấn; tư vấn xét nghiệm HIV cho đối tượng nguy cơ cao.

(Chi tiết phụ lục VI kèm theo)
4.6. Dự án 6: Bảo đảm máu an toàn và phòng, chống một số bệnh lý huyết học

Tham mưu, hướng dẫn Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan công sở trong địa bàn tỉnh triển khai kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và xây dựng kế hoạch tổ chức hiến máu cụ thể trong giai đoạn 2016-2020 của từng đơn vị. Đồng thời gửi kế hoạch về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh để phối hợp hướng dẫn thực hiện, đảm bảo thời gian tiếp nhận máu.

Phong trào hiến máu tình nguyện được sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cấp lãnh đạo, với thông điệp “Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp”, “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Cùng với việc tổ chức các sự kiện cao điểm tạo sự chú ý của mọi người, như: Tổ chức “Lễ hội xuân hồng”, Giọt hồng Blu 27/2”, “ngày toàn dân hiến máu tình nguyện nhân đạo 7/4”, ... kết quả tại các buổi phát động mỗi điểm đã thu hút người đến đăng ký hiến máu và tiếp nhận được từ 500 - 1.000 đơn vị máu.

Phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị tổ chức, tiếp nhận máu tại chỗ an toàn theo đúng quy trình, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho người hiến máu trước, trong và sau khi hiến máu, việc bồi hoàn máu cho các đối tượng hiến máu tình nguyện phải chu đáo, tận tâm.

Giai đoạn 2016-2020 đã tiếp nhận 111.810 đơn vị máu, đạt 70% chỉ tiêu, tuy nhiên chỉ đạt 40% so với nhu cầu sử dụng thực tế của ngành y tế.

Do kinh phí được giao hạn chế, cơ sở vật chất chưa đảm bảo, hoạt động phòng, chống một số bệnh lý huyết học như Thalassemia, Hemophilia mới bắt đầu được triển khai từ tháng 6/2019, đến nay, đã có 168 lượt bệnh nhân Thalassemia được chẩn đoán, tư vấn, quản lý và điều trị, trong đó, có 2 bệnh nhân đã được chuyển tuyến trung ương để điều trị; đã có 90 lượt bệnh nhân Hemophilia được chẩn đoán, điều trị, trong đó, 9 bệnh nhân được tư vấn chuyển tuyến trên.
4.7. Dự án 7: Quân dân Y kết hợp

Hàng năm, tập trung chỉ đạo công tác huấn luyện, diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ, vận hành cơ chế 02/BCT cho các lực lượng cơ động nhằm đáp ứng yêu cầu can thiệp nhanh trong các tình huống khẩn cấp thuộc cấp huyện cho các Bệnh viện đa khoa và Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố.


Tăng cường chỉ đạo các hoạt động khám, chữa bệnh cơ động của lực lượng quân dân y (QDY) cho các đối tượng chính sách, nạn nhân nhiễm chất độc Dioxin, đồng bào dân tộc, người nghèo; hoạt động lồng ghép khám, chữa bệnh, phòng chống dịch đột xuất với khắc phục hậu quả thiên tai, địch hoạ và củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tại các huyện biên giới phía Tây và biển đảo.


Tổ chức khám sức khoẻ, lập sổ theo dõi sức khoẻ đối với toàn bộ quân dự bị động viên (DBĐV) (tuổi, chuyên môn, chính trị, sức khỏe), quân nhân dự bị động viên thuộc bệnh viện dã chiến, đội điều trị dự bị động viên theo quy định.


Tổ chức tuyên truyền hoạt động kết hợp QDY trên các phương tiện thông tin đại chúng, về củng cố y tế cơ sở, khám chữa bệnh chính sách, phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai bão lụt, xây dựng các tin bài, phóng sự. 


Củng cố các Trạm y tế xã biên giới kết hợp quân dân y tại huyện Miền núi biên giới: Chỉ đạo kiểm tra củng cố các Trạm y tế xã biên giới kết hợp quân dân y.  Đã phối hợp với Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tập huấn Kết hợp quân dân y trong phòng chống dịch bệnh quân sự, phòng chống vũ khí sinh học, kỹ thuật ngoại khoa cấp cứu chiến thương và phòng chống thiên tai lụt bão cho đội ngũ cán bộ y tế huyện và xã.

4.8. Dự án 8: Theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình và truyền thông y tế
Tăng cường sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể. Tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng thông qua đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên của các ngành, đoàn thể.

Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục, tư vấn về y tế, dân số và an toàn thực phẩm thuộc các nội dung của Chương trình trên nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, trong đó, chú trọng truyền thông qua các đài phát thanh tại xã. 

Tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe cho đội ngũ cán bộ y tế thuộc các hoạt động, dự án của Chương trình.

Hàng năm, mua sắm trang thiết bị truyền thông cho các trạm y tế xã thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, xã đảo, xã bãi ngang, ven biển. Giai đoạn 2016-2020, đã bổ sung trang thiết bị truyền thông cho 54 trạm y tế xã. 
Năm 2019, năm 2020, tổ chức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, điển hình trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình.

100% lịch kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và đột xuất về quá trình thực hiện các dự án thuộc chương trình được thực hiện.

(Chi tiết phụ lục VII kèm theo)
5. Tổng hợp các nguồn ngân sách thực hiện
Tổng kinh phí đã phân bổ thực hiện các Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020: 133.066 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 97.468 triệu đồng.
- Ngân sách địa phương: 
35.598 triệu đồng.
(Chi tiết theo phụ lục VIII đính kèm)

III. Nhận xét, đánh giá 

1. Ưu điểm
- Ý thức, nhận thức của người dân về tầm quan trọng trong công tác phòng bệnh, tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình ngày càng được nâng cao, đặc biệt, trong thời gian vừa qua khi đại dịch COVID-19 xuất hiện càng thể hiện rõ vai trò của công tác dự phòng; phòng, chống dịch bệnh.
- Hầu hết các chỉ tiêu về chuyên môn được đánh giá đạt và vượt các chỉ tiêu theo Quyết định 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 26/KH-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa, cụ thể:

+ Tiếp tục giảm tỷ lệ mắc lao/100.000 dân số, năm 2020 đạt 66/100.000 người dân; giảm tỷ lệ mắc sốt rét, không có trường hợp tử vong do sốt rét.
+ Tiếp tục bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, duy trì tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi trên 95%, phụ nữ có thai, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân đã giảm từ 17,3% năm 2016 xuống 14,6% năm 2020.
+ Kiểm soát tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng ở mức dưới 0,3% và giảm số người nhiễm mới. Triển khai mới và tiếp tục duy trì thực hiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị. Thực hiện việc mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng đang điều trị HIV/AIDS không có thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở điều trị trên địa bàn tỉnh …
- Xây dựng mạng lưới y tế dự phòng từ tuyến tỉnh đến xã. Hoạt động dự phòng được tăng cường, giám sát dịch chặt chẽ, khống chế và dập dịch kịp thời, ứng phó với các vấn đề về sức khỏe liên quan đến thiên tai, thảm họa như bão, lũ, lụt, hạn hán…
- Tăng cường công tác giám sát, phòng, chống dịch bệnh. Triển khai các biện pháp nhẵm giải quyết những vấn đề tai biến trong tiêm chủng. Đào tạo, đào tạo lại, nâng cao năng lực cho các cán bộ y tế làm công tác quản lý và thực hiện các Chương trình mục tiêu cả về chất lượng và số lượng.

- Mạng lưới khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc đối với các bệnh không lây nhiễm đã và đang triển khai xuống các trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 
2. Hạn chế, khó khăn

- Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số được phê duyệt cho giai đoạn 2016-2020 nhưng đến ngày 31/7/2017 Chương trình mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1125/QĐ-TTg. 
- Năm 2016, các Dự án chỉ được tạm ứng một phần kinh phí triển khai. Đến cuối năm 2017, Chương trình mới được Bộ Y tế, Bộ Tài chính giao kinh phí năm 2017 và năm 2018; Việc giao kinh phí 2 năm 2017 và 2018 cùng một thời điểm rất khó khăn cho các dự án triển khai và giải ngân.

- Sau khi Thủ tướng phê duyệt Chương trình tại Quyết định số 1125/QĐ-TTg, nhưng chưa có hướng dẫn về các nội dung và định mức chi của Chương trình; đến ngày 21/3/2018, Bộ Tài chính mới ban hành Thông 26/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 07/5/2018 về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020.

- Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính được ban hành, các đơn vị gặp khó khăn, vướng mắc trong việc phân bổ nguồn kinh phí thuộc Chương trình mục tiêu (CTMT) Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh, do có sự phân định rõ các nhiệm vụ chi giữa nguồn ngân sách địa phương và nguồn ngân sách trung ương. Một số nội dung chính của các hoạt động, dự án như: Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ y tế và các đối tượng của Dự án tại tuyến cơ sở; chi hỗ trợ cán bộ y tế, dân số; chi hỗ trợ cán bộ y tế đưa bệnh nhân lao tới tổ khám, điều trị lao tuyến huyện, hỗ trợ khám, phát hiện bệnh nhân lao phổi và cấp phát thuốc, theo dõi tuân thủ điều trị của bệnh nhân; kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình … đều thuộc nhiệm vụ chi từ nguồn ngân sách địa phương, tuy nhiên, nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ cho các hoạt động, dự án thuộc CTMT Y tế - Dân số còn hạn chế.


- Kinh phí năm sau giảm so với dự toán giao năm trước nên việc thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ, mục tiêu đề ra thuộc Chương trình gặp nhiều khó khăn. Một số hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số không được phân bổ nguồn kinh phí để thực hiện như: Hoạt động Y tế trường học (Chỉ được cấp kinh phí năm 2018, năm 2020); Hoạt động phục hồi chức năng cho người khuyết tật; Hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

- Điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị của nhiều cơ sở y tế trong tỉnh còn chưa đáp ứng được yêu cầu của hoạt động chuyên môn, hầu hết các trạm y tế xã, phường, thị trấn chưa có các máy xét nghiệm, công tác phát hiện chủ yếu do y tế tuyến trên phối hợp với y tế cơ sở thực hiện.

- Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, một số hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, quản lý điều trị như khám sàng lọc, xét nghiệm, giám sát, chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng … không được triển khai thường xuyên dẫn đến một số mục tiêu, chỉ tiêu đạt được giảm hơn so với các năm trước hoặc không đạt so với mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của giai đoạn 2016-2020.
PHẦN THỨ HAI
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
MỤC TIÊU Y TẾ - DÂN SỐ GIAI ĐOẠN 2021-2025

I. Căn cứ pháp lý

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ;
- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;

- Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới;

- Quyết định số 374/QĐ-TTg ngày 17/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 20/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác, giai đoạn 2015-2025;

- Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới;
- Quyết định số 1092/QĐ-TTg ngày 02/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Sức khỏe Việt Nam;
- Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030;
- Kế hoạch số 104-KH/TU ngày 08/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;

- Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 08/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới;

- Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 11/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai Kế hoạch hành động số 105-KH/TU ngày 08/8/2018 của ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân số trong tình hình mới;
- Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh về việc Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa;
- Văn bản số 3033/BYT-KHTC ngày 02/6/2020 của Bộ Y tế về việc xây dựng kế hoạch và bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi đã được bố trí từ ngân sách Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số cho giai đoạn 2021 - 2025;

- Văn bản số 5925/BYT-KH-TC ngày 23/7/2021 của Bộ Y tế về việc rà soát, chuyển nội dung nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 thành nhiệm vụ thường xuyên của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương;

- Văn bản số 6690/BYT-DP ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về việc rà soát, chuyển nội dung nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số thành nhiệm vụ thường xuyên đối với các hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần.
II. Cơ hội và thách thức
1. Cơ hội
- Ngày 5/8/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 58 NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là dấu mốc lịch sử, có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở ra cho Thanh Hóa thời cơ, vận hội mới để phát triển nhanh và bền vững, trở thành một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh trở thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc. Đồng thời, trở thành một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước về y tế chuyên sâu. Bên cạnh đó, trong Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân là một trong năm trụ cột tăng trưởng kinh tế của tỉnh, phấn đấu trở thành một trong những trung tâm về dịch vụ y tế kỹ thuật cao của khu vực Bắc Trung Bộ. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngành y tế đang tận dụng thời cơ, nỗ lực khắc phục khó khăn, đưa sự nghiệp y tế của tỉnh có nhiều đột phá và phát triển mạnh mẽ.

- Văn hóa - xã hội đạt nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; tình hình kinh tế - chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường, biên giới của Tổ quốc được bảo vệ vững chắc; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố.
- Cơ sở hạ tầng giao thông, các phương tiện thông tin đại chúng được đầu tư, phát triển nhanh chóng, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế trên địa bàn toàn tỉnh.

- Công tác phòng chống dịch luôn chủ động, kịp thời; dịch sốt xuất huyết đã được khống chế, không có tử vong do dịch; công tác khám, chữa bệnh tiếp tục được nâng cao, thái độ phục vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh của cán bộ y tế có chuyển biến rõ rệt; nhiều kỹ thuật mới được triển khai ở các tuyến.

- Nhận thức và sự tham gia của người dân, các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ngày càng sâu rộng; sự phối hợp liên ngành trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ngày càng được tăng cường và đạt hiệu quả cao.

2. Thách thức
- Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ của người dân tăng nhanh, trong khi khả năng đáp ứng của hệ thống y tế chưa theo kịp dẫn đến chất lượng dịch vụ y tế phục vụ người dân bị ảnh hưởng, hạn chế. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế đã từng bước được đầu tư, nâng cấp nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chuyên môn; tình trạng thiếu nhân lực y tế có trình độ đại học và sau đại học tại các cơ sở y tế vẫn còn hiện hữu. 

- Kinh phí thực hiện các hoạt động, dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số do ngân sách Trung ương hỗ trợ trong thời gian tới sẽ giảm dần, chủ yếu do ngân sách địa phương đảm bảo, trong khi tất cả các hoạt động chuyên môn cần thiết vẫn phải tiếp tục duy trì triển khai thực hiện tại các cơ sở để đảm bảo công tác chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe toàn dân. 

- Mô hình bệnh tật thay đổi, một số bệnh truyền nhiễm có xu hướng quay trở lại, các bệnh không lây nhiễm như bạch hầu, ho gà …, tai nạn, thương tích ngày càng gia tăng. Nguy cơ xâm nhập và bùng phát các loại dịch bệnh vào Thanh Hóa khi hội nhập, phát triển du lịch và dịch vụ hàng không Quốc tế. Đặc biệt, hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, gây ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế, đời sống, sức khỏe, tính mạng của người dân trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.
- Về các yếu tố hành vi, lối sống, tác động của các yếu tố theo hướng bất lợi cho sức khỏe gia tăng như lạm dụng rượu bia, hút thuốc lá, mại dâm, sử dụng ma túy, an toàn thực phẩm và chế độ ăn không hợp lý.
III. Mục tiêu
1. Mục tiêu chung

Chủ động phòng, chống dịch bệnh, phát hiện sớm, kịp thời khống chế không để dịch lớn xảy ra, giảm tỷ lệ mắc, hạn chế mức thấp nhất tử vong do bệnh dịch gây ra; khống chế và giảm tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng. Hạn chế sự gia tăng các bệnh không lây nhiễm phổ biến, bệnh tật lứa tuổi học đường bảo đảm sức khỏe cộng đồng. Nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm. Bảo đảm cung cấp máu, an toàn truyền máu và phòng, chống hiệu quả một số bệnh lý huyết học. Duy trì mức sinh thay thế, hạn chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, cải thiện tình trạng dinh dưỡng, nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Tăng cường công tác kết hợp quân dân y trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân vùng biên giới, biển đảo và vùng trọng điểm an ninh quốc phòng.
2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Dự án 1: Phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và một số bệnh không lây nhiễm phổ biến

2.1.1. Hoạt động phòng, chống lao

- Duy trì công tác phòng, chống lao ở 100% xã, phường, thị trấn.
- Giảm tỷ lệ mắc bệnh lao dưới 120/100.000 dân số.
- Năm 2025, giảm tỷ lệ tử vong do lao dưới 5/100.000 dân số. 

- Tỷ lệ điều trị khỏi bệnh nhân lao phổi AFB (+) mới >90%.
- Tỷ lệ BN lao đa kháng trên tổng số Bệnh nhân lao mới phát hiện: <3%.
- Tỷ lệ số huyện không thiếu thuốc, trang bị xét nghiệm và các cung ứng y tế khác: 100%.

2.1.2. Hoạt động phòng, chống phong

- Thanh toán loại trừ bệnh phong cấp huyện.

- Duy trì 100% bệnh nhân phong dị hình tàn tật được chăm sóc y tế, trong đó 100% bệnh nhân tàn tật nặng được phục hồi chức năng, hòa nhập cộng đồng.
- Tỷ lệ huyện, thị xã, thành phố trong vùng dịch tễ lưu hành đạt 4 tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong tuyến huyện: 100%.
2.1.3. Hoạt động phòng, chống sốt rét

- Giảm tỷ lệ mắc sốt rét/1.000 dân ≤ 0,001, không để tử vong do sốt rét.

- 100% các trường hợp bệnh được giám sát và điều trị theo đúng phác đồ của Bộ Y tế.

- Giám sát 100% các điểm kính trong toàn tỉnh, chất lượng các điểm kính đạt từ khá trở lên.

- Điều tra 100% các trường hợp bệnh, ổ bệnh sốt rét. Giám sát vector và thử tồn lưu hoá chất (khi có ổ bệnh cần can thiệp).

2.1.4. Hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết

- Giảm tỷ lệ mắc sốt xuất huyết dưới 150/100.000 dân.

- Khống chế tỷ lệ chết/mắc do sốt xuất huyết ≤ 0,09%.

- ≥ 7% số bệnh nhân nghi sốt xuất huyết được chẩn đoán bằng xét nghiệm huyết thanh hàng năm.

- ≥ 3% số bệnh nhân nghi sốt xuất huyết được phân lập vi rút hàng năm.

- ≥ 10% số xã của tỉnh loại B thực hiện giám sát dịch tễ chủ động.

- ≥ 5% số xã của tỉnh loại B phun hóa chất diệt muỗi chủ động.

2.1.5. Hoạt động bảo vệ sức khỏe tâm thần

- Tiếp tục duy trì việc cấp thuốc điều trị cho các bệnh nhân tại các xã giai đoạn 2013 -2020;
- 100% số trạm y tế tuyến xã thực hiện quản lý cấp thuốc điều trị cho người bệnh tâm thần phân liệt và động kinh; 

- 50% số trạm y tế tuyến xã quản lý cấp thuốc điều trị cho người bệnh trầm cảm;

- Phát hiện được ít nhất 70% người mắc tâm thần phân liệt và động kinh, 50% người mắc trầm cảm, 30% người bị sa sút trí tuệ và một số rối loạn tâm thần khác.

- Quản lý điều trị ít nhất 80% người bệnh tâm thần phân liệt, 70% người bệnh động kinh và 50% người bệnh trầm cảm đã được phát hiện.
- Ít nhất 40% người thuộc đối tượng sàng lọc được định kỳ sàng lọc một số rối loạn sức khỏe tâm thần theo hướng dẫn sàng lọc từng bệnh.

2.1.6. Hoạt động phòng, chống ung thư

- Tỷ lệ người dân hiểu biết đúng về bệnh ung thư > 50%.
- Trên 20% số người mắc ung thư khoang miệng, vú, cổ tử cung, đại trực tràng được phát hiện ở giai đoạn sớm.

- Trên 80% cán bộ y tế tham gia được đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về phòng chống ung thư.

- Ít nhất 40% người thuộc đối tượng sàng lọc được định kỳ sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung và ung thư đại trực tràng theo hướng dẫn sàng lọc từng loại ung thư.

2.1.7. Hoạt động phòng, chống tim mạch
- Ít nhất 50% số người bị tăng huyết áp được phát hiện sớm; 50% số người phát hiện bệnh được quản lý, điều trị tăng huyết áp theo hướng dẫn chuyên môn.
- Ít nhất 50% người trưởng thành trong đó 80% người từ 40 tuổi trở lên
được đo huyết áp 1 lần/năm để phát hiện sớm tăng huyết áp.

- Ít nhất 70% người phát hiện nguy cơ tim mạch được thực hiện các biện
pháp quản lý điều trị dự phòng theo quy định.

- 95% trạm y tế xã thực hiện khám bệnh, chữa bệnh có ít nhất 3 nhóm thuốc điều trị bệnh tăng huyết áp theo danh mục quy định.

- Nâng cao nhận thức của nhân dân về phòng chống và kiểm soát bệnh tăng huyết áp, tăng tỷ lệ cho người được hiểu biết đúng > 50%.

2.1.8. Hoạt động phòng, chống bệnh đái tháo đường và phòng, chống các rối loạn do thiếu Iốt

- Tỷ lệ người có nguy cơ đái tháo đường được phát hiện ít nhất 55%, trong đó 55% được quản lý, điều trị theo hướng dẫn chuyên môn.
- 30% người tiền đái tháo đường được phát hiện và 50% số phát hiện được can thiệp dự phòng, điều trị theo hướng dẫn chuyên môn.
- Ít nhất 70% người từ 40 tuổi trở lên được sàng lọc bằng phiếu đánh giá nguy cơ và/hoặc xét nghiệm đường máu 1 lần/năm để phát hiện sớm đái tháo đường.

- 95% trạm y tế xã thực hiện khám bệnh, chữa bệnh có ít nhất 2 nhóm thuốc điều trị bệnh đái tháo đường theo danh mục quy định.

- Giảm tỷ lệ bướu cổ trẻ em từ 8-10 tuổi <8%.
2.1.9. Hoạt động phòng, chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản (BPTNMT và HPQ)
- Duy trì câu lạc bộ bệnh nhân mắc BPTNMT và HPQ sinh hoạt định kỳ hàng quý: 100 người.

- Ít nhất 50% người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính được phát hiện ở giai đoạn trước khi có biến chứng, 50% số người phát hiện bệnh được quản lý điều trị theo hướng dẫn chuyên môn.

- Ít nhất 50% người bệnh hen phế quản được phát hiện ở giai đoạn trước khi có biến chứng, 50% số người phát hiện bệnh được điều trị đạt kiểm soát hen, trong đó, 20% đạt kiểm soát hoàn toàn.

- Ít nhất 60% người từ 40 tuổi trở lên được khám sàng lọc định kỳ 1 lần/năm để xác định nguy cơ bệnh hô hấp mạn tính.
- Ít nhất 70% số huyện, thị xã, thành phố có cơ sở y tế triển khai khám, chẩn đoán, quản lý điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản theo quy định.

- 95% trạm y tế xã thực hiện khám bệnh, chữa bệnh có thuốc thiết yếu cho điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản theo danh mục quy định.
2.1.10. Hoạt động y tế trường học

- Khống chế 30% tỷ lệ mắc các bệnh tật ở trẻ mầm non, học sinh phổ thông như: Cận thị cong vẹo cột sống, thừa cân, béo phì, bệnh răng miệng, rối loạn tâm thần học đường so với tỷ lệ mắc mới năm 2020.
- 90% số trẻ mầm non, học sinh phổ thông được sàng lọc, tư vấn điều trị cận thị, cong vẹo cột sống, thừa cân béo phì, bệnh răng miệng, rối loạn tâm thần học đường.
- 100% các trường học được giám sát các yếu tố vệ sinh trường học.
- 100% trường học được cán bộ y tế theo dõi, chăm sóc sức khỏe học sinh theo quy định.
- 100% các trường mầm non, tiểu học, trung học phổ thông tổ chức khám sức khỏe cho học sinh.
- 100% học sinh có sổ theo dõi sức khỏe học sinh theo mẫu sổ A1 và các lớp có sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe học sinh theo mẫu sổ A2 theo quy định.

2.2. Dự án 2: Tiêm chủng mở rộng

- Bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt và duy trì thành quả loại trừ uốn ván sơ sinh.

- Trên 95% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ hàng năm.

- Trên 90% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đủ mũi bại liệt.

- Trên 80% trẻ được tiêm vắc xin VGB cho trong vòng 24h sau sinh.

- Trên 85% phụ nữ có thai tiêm đủ 2 mũi vắc xin AT.

- Trên 90% trẻ được tiêm vắc xin viêm não Nhật Bản B mũi 3.

- Trên 95% trẻ được tiêm vắc xin Sởi - Rubella.

- Trên 90% trẻ được tiêm vắc xin Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván mũi 4.

- Giảm tỷ lệ mắc bệnh/100.000 dân: Sởi < 5; Bạch hầu < 0,02; Ho gà < 1.

- 100% các cơ sở thực hiện tiêm chủng có đầy đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định.

- 100% các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng được giám sát, báo cáo và xử lý kịp thời.

2.3. Dự án 3: Dân số và phát triển

2.3.1. Hoạt động Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

- Tổng tỷ suất sinh: 2,1 con/phụ nữ.
- Tỷ lệ tăng dân số <1,0%.
- Mức giảm tỷ suất sinh 0,1‰.
- 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại, phòng tránh vô sinh và hỗ trợ sinh sản.
- Giảm 60% số vị thành niên, thanh niên có thai ngoài ý muốn.

- Tỉ số giới tính khi sinh về mức 112 bé trai/100 bé gái sinh ra sống.
- Tỉ lệ phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất đạt 60%.
- Tỉ lệ trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất đạt 70%.
- Tuổi thọ bình quân đạt 74,5 tuổi, trong đó thời gian khoẻ mạnh tối thiểu 67 năm.

- 100% dân số được đăng ký, quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư thống nhất trên quy mô toàn tỉnh. 

2.3.2. Hoạt động phục hồi chức năng cho người khuyết tật tại cộng đồng

- 100% cán bộ tham gia công tác phục hồi chức năng cho người khuyết tật tại cộng đồng được tập huấn chuyên môn về phát hiện sớm, can thiệp sớm khuyết tật, quản lý thông tin người khuyết tật.

- 100% dân số tại các xã triển khai Chương trình được khám sàng lọc, phát hiện sớm, can thiệp sớm và phục hồi chức năng khuyết tật tại cộng đồng.

- 100% người khuyết tật tại các xã triển khai Chương trình được quản lý bằng phần mềm tin học.

- 100% trạm y tế có cán bộ được tập huấn sử dụng phần mềm quản lý thông tin người khuyết tật của Bộ Y tế.
2.3.3. Hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi


- Xây dựng môi trường xã hội thân thiện với người cao tuổi, có 50% số xã, phường đạt tiêu chí thân thiện với người cao tuổi.


- 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được lập sổ theo dõi và quản lý sức khỏe, khám và chữa bệnh, chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung.
2.3.4. Hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản

- Triển khai giám sát hỗ trợ 100% số huyện, 20% số xã trong toàn tỉnh.

- 100% các ca tử vong mẹ được thẩm định theo quy định, báo cáo kịp thời.

- Trên 97% phụ nữ đẻ được nhân viên Y tế hỗ trợ chăm sóc.

- Trên 95% phụ nữ có thai được quản lý thai nghén, nâng cao chất lượng trong công tác quản lý thai nghén.

- Năm 2025, 75% phụ nữ có thai được khám thai 4 lần trong 3 thời kỳ thai nghén tại khu vực đồng bằng, 60% khu vực miền núi.

- 100% bà mẹ được chăm sóc tuần đầu sau sinh. Trên 80% bà mẹ và trẻ sơ sinh được chăm sóc tuần đầu sau sinh tại nhà đến 42 ngày sau đẻ.

- 100% cơ sở cung cấp dịch vụ đỡ đẻ thực hiện quy trình chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ (EENC) theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Tỷ lệ phụ nữ đẻ được tiêm phòng uốn ván đầy đủ ≥ 90%.

- Trên 95% trẻ sơ sinh được tiêm Vitamin K1.

- Giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi xuống còn 8,5‰.

- Giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi xuống còn 13,5‰.

- Giảm tỷ suất chết mẹ ≤ 1/100.000 trẻ đẻ sống.

- Giảm tỷ lệ nạo hút thai so với giai đoạn trước 9% vào năm 2025.
- Giảm tỷ lệ trẻ đẻ nhẹ cân < 2.500g xuống còn 3,8% vào năm 2025.

- 100% cơ sở tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên.
2.3.5. Hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em


- Đảm bảo tỷ lệ trẻ em từ 6 – 60 tháng tuổi được uống VitaminA đạt > 98%.

- Đảm bảo tỷ lệ bà mẹ trong vòng 1 tháng sau sinh được uống VitaminA đạt > 85%.

- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 21,8% vào năm 2025.


- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống còn 12,5% vào năm 2025.

- 100% xã/phường/thị trấn tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày vi chất dinh dưỡng; Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ; tuần lễ Dinh dưỡng và phát triển.


- Bảo đảm 70% cán bộ làm công tác dinh dưỡng tuyến tỉnh được đào tạo có chứng chỉ về chuyên ngành dinh dưỡng.


- Bảo đảm 100% cán bộ chuyên trách dinh dưỡng tuyến huyện, xã và cộng tác viên dinh dưỡng được tập huấn, cập nhật kiến thức về chăm sóc dinh dưỡng.

- Bảo đảm 100% số huyện thực hiện giám sát dinh dưỡng theo quy định; 100% tình huống khẩn cấp về dinh dưỡng do thiên tai, thảm họa được đánh giá và can thiệp kịp thời.
2.4. Dự án 4: An toàn thực phẩm

- Tỷ lệ người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng và người quản lý được cập nhật kiến thức về ATTP đạt 83%.
- Tỷ lệ mẫu vượt mức cho phép/tổng số mẫu được kiểm tra an toàn thực phẩm trong các chương trình giám sát về an toàn thực phẩm nông sản <5,5%.

- Tỷ lệ mẫu vượt mức cho phép/tổng số mẫu được kiểm tra an toàn thực phẩm trong các chương trình giám sát về an toàn thực phẩm thủy sản <3,5%.


- Số vụ ngộ độc thực phẩm có trên 30 ca mắc giảm 2% so với giai đoạn 2016-2020.

- Tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp tính trong vụ ngộ độc thực phẩm được ghi nhận dưới 6 ca/100.000 dân.

2.5. Dự án 5: Phòng chống HIV/AIDS

- Khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư dưới 0,3% vào năm 2025.

- Mở rộng và đổi mới các hoạt động can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV, tỷ lệ người có hành vi nguy cơ cao được tiếp cận dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV đạt 70% vào năm 2025.

- Mở rộng và đa dạng hóa các loại hình tư vấn xét nghiệm HIV, đẩy mạnh xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng, tự xét nghiệm, xét nghiệm bạn tình, bạn chích; tỷ lệ người nhiễm HIV biết tình trạng HIV của mình đạt 90% vào năm 2025. Giám sát chặt chẽ tình hình diễn biến dịch HIV/AIDS ở các nhóm nguy cơ cao.

- Mở rộng và nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS, tỷ lệ người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình được điều trị thuốc kháng vi rút HIV đạt 95%, tỷ lệ người được điều trị thuốc kháng vi rút HIV có tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế đạt 95% và loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2025.

- Củng cố và tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS; đảm bảo nguồn nhân lực cho công tác phòng, chống HIV/AIDS.
2.6. Dự án 6: Bảo đảm máu an toàn và phòng, chống một số bệnh lý huyết học

- Số lượng máu tiếp nhận đạt 53.000 đơn vị trên toàn tỉnh. 

- 95% bệnh nhân đươc chẩn đoán và điều trị bệnh tan máu bẩm sinh (bệnh Thalassemia). 

- 70% bệnh nhân mắc bệnh ưa chảy máu (bệnh Hemophilia) được chẩn đoán và quản lý.
2.7. Dự án 7: Quân dân Y kết hợp

- Xây dựng tiềm lực quốc phòng: hỗ trợ tạo nguồn, quản lý, kiểm tra, rà soát, sắp xếp bảo đảm đủ quân số, định kỳ khám sức khỏe, bổ sung sổ theo dõi sức khỏe đối với toàn bộ quân nhân dự bị động viên (về tuổi, trình độ chuyên môn, chính trị, sức khỏe), tổ chức đào tạo, huấn luyện, báo động kiểm tra quân dự bị động viên và phương tiện kỹ thuật; đào tạo tập huấn về ngoại khoa dã chiến cho bộ phận tiếp nhận phân loại hộ tống, hồi sức cấp cứu và ngoại khoa chiến thương.
- Kết hợp lực lượng quân dân y trong tổ chức khám, chữa bệnh cơ động cho các đối tượng chính sách, nạn nhân nhiễm chất độc Dioxin, đồng bào dân tộc, người nghèo, hoạt động lồng ghép khám, chữa bệnh, phòng chống dịch đột xuất với khắc phục hậu quả thiên tai, địch hoạ và củng cố quốc phòng, an ninh.
- Tổ chức tuyên truyền về các hoạt động kết hợp quân dân y, củng cố y tế cơ sở, đặc biệt là Trạm y tế kết hợp quân dân y tại các xã biên giới.
- Diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện, thị xã, thành phố. Kết hợp diễn tập chiến đấu trị an với phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng, phòng chống cháy nổ.



2.8. Dự án 8: Theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình và truyền thông y tế

- Đa dạng hóa các loại hình truyền thông về các nội dung hoạt động, dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, trong đó, ưu tiên truyền thông qua đài phát thanh xã, phường, thị trấn. 
- 100% lịch kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và đột xuất về quá trình thực hiện các dự án thuộc chương trình được thực hiện.
3. Các đơn vị chủ trì thực hiện dự án, hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2021-2025: Chi tiết theo phụ lục IX đính kèm.

IV. Giải pháp thực hiện
1. Giải pháp chung

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đưa các mục tiêu, chỉ tiêu Y tế - Dân số vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ưu tiên đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương, bảo đảm sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách từ Trung ương hỗ trợ.

- Mở rộng và tăng cường sự tham gia của các tổ chức chính trị- xã hội, ban, ngành đoàn thể và người dân trong việc giám sát thực hiện các hoạt động của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số (CTMTYT-DS).

- Thực hiện lồng ghép các hoạt động của CTMTYT-DS với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch ngành y tế giai đoạn 2021-2025 và với các Dự án, Chương trình khác đang cùng được thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.

- Huy động toàn bộ mạng lưới nguồn nhân lực y tế, từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh tham gia thực hiện các hoạt động của CTMTYT-DS theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

- Tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho tuyến y tế cơ sở, trong đó ưu tiên các xã ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để tuyến y tế cơ sở có điều kiện triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn được tốt hơn.


2. Giải pháp chuyên môn

- Bám sát các nội dung hoạt động, dự án được quy định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và các đơn vị chủ trì triển khai các dự án, hoạt động ở Trung ương.

- Tập trung chỉ đạo, điều hành về mặt quản lý nhà nước đối với các hoạt động, dự án của CTMTYT-DS. Việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 theo quy định hiện hành và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ được phân công quản lý dự án, hoạt động; cán bộ phụ trách theo dõi về chuyên môn nghiệp vụ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

- Tổ chức tốt việc chỉ đạo tuyến, giám sát dịch tễ, đặc biệt chú ý vùng trọng điểm dịch, vùng có tỷ lệ mắc và tử vong cao ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới khu dân cư đông, nơi có biến động dân cư lớn để phát hiện kịp thời các bệnh dịch, tập trung xử lý triệt để, khống chế không cho dịch lây lan.

- Phối hợp tốt công tác phòng chống dịch với công tác điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh; phát huy năng lực hiện có trong mỗi đơn vị cơ sở như: An toàn trong truyền máu, xét nghiệm, chẩn đoán, quản lý chăm sóc và tư vấn về tình hình bệnh tật cho người bệnh cũng như trong nhân dân tốt hơn.

- Các dự án, hoạt động phải tăng cường củng cố mạng lưới chuyên khoa từ tuyến tỉnh đến cơ sở, trong đó, chú trọng công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế về dự phòng, giám sát, phát hiện, quản lý, chẩn đoán, điều trị và thống kê báo cáo theo quy định. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê báo cáo đầy đủ kết quả dự phòng, phát hiện, quản lý điều trị và nguyên nhân tử vong do các bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần … theo quy định tại các trạm y tế tuyến xã.

- Triển khai truyền thông các nội dung CTMTYT-DS, tập trung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm về các bệnh thường gặp, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, dân số, kế hoạch hóa gia đình, an toàn thực phẩm, phòng, chống HIV/AIDS, … thông qua đài phát thanh, truyền hình, báo giấy, báo điện tử, Internet … trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt, chú trọng đến hình thức tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng.

- Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của các hoạt động, dự án từ tuyến tỉnh đến tận cơ sở để đánh giá tính hiệu quả của Chương trình, kịp thời giải quyết các vấn đề còn tồn tại, hạn chế, khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. 


V. Nguồn kinh phí
1. Nguồn kinh phí trung ương hỗ trợ
Hằng năm, ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí bằng hiện vật đối với Vắc xin và Vitamin A để triển khai các hoạt động tiêm chủng mở rộng và chiến dịch cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh. 

Một số vật tư, hóa chất, thuốc thông dụng của các hoạt động, dự án như: thuốc chống lao, thuốc Methadone, thuốc điều trị tâm thần, thuốc sốt rét, hóa chất phòng chống sốt xuất huyết, phương tiện tránh thai, còn dư từ Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 sẽ tiếp tục được Trung ương hỗ trợ cho các địa phương để sử dụng cho đến khi hết lượng tồn kho.
2. Nguồn kinh phí địa phương hỗ trợ

Ngân sách địa phương bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của hoạt động, dự án thuộc Chương trình. Tổng cộng kinh phí dự kiến: … triệu đồng, cụ thể:
- Năm 2021: 12.795 triệu đồng (Căn cứ Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021).
- Năm 2022: … triệu đồng.
- Năm 2023: … triệu đồng.
- Năm 2024: … triệu đồng.
- Năm 2025: … triệu đồng.
Từ năm 2022, ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí mua thuốc phòng, chống bệnh lao; thuốc điều trị tâm thần cho các đối tượng không có thẻ BHYT sau khi sử dụng hết số lượng còn tồn của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020, để thực hiện hoạt động phòng chống lao và hoạt động bảo vệ sức khỏe tâm thần thuộc Dự án 1: Phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và một số bệnh không lây nhiễm phổ biến.
(Chi tiết theo phụ lục X đính kèm)
3. Nguồn Quỹ bảo hiểm y tế bảo đảm
Từ năm 2022, nguồn Quỹ bảo hiểm y tế đảm bảo kinh phí mua thuốc phòng chống bệnh Lao; thuốc điều trị tâm thần cho các đối tượng có thẻ BHYT để thực hiện hoạt động phòng chống lao và hoạt động bảo vệ sức khỏe tâm thần thuộc Dự án 1: Phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và một số bệnh không lây nhiễm phổ biến. Tổng cộng kinh phí dự kiến giai đoạn 2022-2025: … triệu đồng, cụ thể:

- Năm 2022: … triệu đồng.
- Năm 2023: … triệu đồng.
- Năm 2024: … triệu đồng.

- Năm 2025: … triệu đồng.
(Chi tiết theo phụ lục X đính kèm)
4. Nguồn kinh phí trung ương hỗ trợ
Hằng năm, ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí bằng hiện vật đối với Vắc xin và Vitamin A để triển khai các hoạt động tiêm chủng mở rộng và chiến dịch cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh. 
Một số vật tư, hóa chất, thuốc thông dụng của các hoạt động, dự án như: thuốc chống lao, thuốc Methadone, thuốc điều trị tâm thần, thuốc sốt rét, hóa chất phòng chống sốt xuất huyết, phương tiện tránh thai, còn dư từ Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 sẽ tiếp tục được Trung ương hỗ trợ cho các địa phương để sử dụng cho đến khi hết lượng tồn kho.
VI. Tổ chức thực hiện
1. Sở Y tế

- Chỉ đạo các đơn vị chủ trì thực hiện dự án, hoạt động của CTMTYT-DS căn cứ vào tình hình thực hiện các mục tiêu của năm trước, tình hình dịch bệnh, mục tiêu đặt ra của từng hoạt động, dự án giai đoạn 2021-2025, xây dựng kế hoạch và lập dự toán chi tiết hàng năm trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.


- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư, các sở, ban, ngành liên quan, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch CTMTYT-DS trên địa bàn toàn tỉnh.


- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung và xây dựng các chính sách mới, bảo đảm cho việc thực hiện các mục tiêu đề ra của Kế hoạch.


- Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai CTMTYT-DS trên địa bàn tỉnh; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Y tế và các sở, ban, ngành liên quan lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của CTMTYT-DS trên địa bàn tỉnh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm ở cấp tỉnh; hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của CTMTYT-DS trên địa bàn tỉnh vào việc xây dựng và đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính cân đối nguồn vốn để thực hiện các hoạt động, Dự án thành phần của CTMTYT-DS. 


- Phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch.

3. Sở Tài chính


- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế căn cứ khả năng ngân sách hàng năm, bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện CTMTYT-DS trên địa bàn tỉnh theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước.


- Sau khi được phê duyệt “Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu y tế dân số giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa”, hàng năm, Sở Y tế lập dự toán chi tiết kinh phí chi từ nguồn ngân sách địa phương gửi Sở Tài chính thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

- Phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Sở thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trong tỉnh, hệ thống đài phát thanh và truyền hình, hệ thống truyền thanh cơ sở tổ chức truyền thông, tuyên truyền Kế hoạch triển khai thực hiện CTMTYT-DS trên địa bàn toàn tỉnh.


- Phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch.

5. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể có liên quan


- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp lồng ghép các hoạt động liên quan để góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của CTMTYT-DS đề ra.


- Phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch.


6. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tăng cường phối hợp với Sở Y tế thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn theo quy định.


- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương; thực hiện chế độ báo cáo hàng năm việc thực hiện Kế hoạch trên địa bàn theo quy định.

7. Các đơn vị chủ trì thực hiện hoạt động, dự án của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số

- Các đơn vị chủ trì thực hiện hoạt động, dự án theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện các mục tiêu chuyên môn của từng hoạt động, dự án của Chương trình.


- Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động, dự án của Chương trình, định kỳ tổng hợp, báo cáo Sở Y tế và UBND huyện, thị xã, thành phố theo quy định. 


Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tích cực triển khai thực hiện. Sở Y tế làm đầu mối, hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế theo quy định./. 
	Nơi nhận:

- Bộ Y tế (để báo cáo);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để báo cáo);
- UBND các huyện, thị xã, TP (để th/hiện);

- Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (để th/hiện);

- Lưu: VT, VX.
	KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH
Đầu Thanh Tùng


ĨChi tiết theo phụ lục VIII trợ:































































































ĨChi tiết theo phụ lục VIII trợ:
































































































DỰ THẢO











